## Slide 1: Gitus
18/11 - Rennes
Fin sprint 18/11 / Fin release 18/11
Lancement sprint 14/10

## Slide 2: Planification générale

## Slide 3: Planning du projet

## Slide 4: Thèmes
Release1
18 novembre
Release 2
16 décembre ??
Release 3
20 janvier
Release 4
A définir
Release 5
A définir
Release 6
A définir

## Slide 5: Thèmes – focus Release en cours
Release1
Proposer une première version du logiciel avec fonctions basiques (CLI)
Release 2
Release 4
Release 5
Release 6
Release1
Release1

## Slide 6: Périmètre de la release en cours

## Slide 7: Objectif de la release
Schéma de fonctionnement à la fin de la release

## Slide 8: Objectif de la démo de release
Description de la démo attendue :
  Vérification des différents fonctionnalités du logiciel Gitus grâce à l’interface CLI
    Test de chaque commande une par une
  Vérification de l’implémentation de la base de données avec logiciel de visualisation de BDD.

## Slide 9: Bilan du sprint

## Slide 10: Nous nous étions engagé sur 39 points
Intitulé | Story points
Spécification de l'architecture d'un projet | 13
Création de la base de données | 13
Gestion de l'affichage des données | 8
Implémentation des fonctions d’interaction | 5

## Slide 11: Bilan - Nous avons réalisé… 31 points
Intitulé | Story points
Spécification de l'architecture d'un projet | 13
Création de la base de données | 13
Gestion de l'affichage des données | 8
Implémentation des fonctions d’interaction | 5

## Slide 12: US #1: Spécification de l'architecture d'un projet
Objectifs :
  Définition de l’architecture de Gitus :
    Réflexion d’une architecture correspondant aux exigences client
    Réalisation d’un diagramme type UML
    Implémentation de l’architecture en GO
Résultat à la fin du sprint : OK
  Architecture basique qui répond aux exigences du projet
What is next
  Evolution probable de l’architecture lors des prochains sprints pour répondre à de nouvelles problématiques
  Mise à jour régulière de la spécification

## Slide 13: US #2: Création de la base de données
Objectifs :
  Création des classes project, user story, task dans Go
Résultat à la fin du sprint : OK
  Construction du modèle avec des paramètres minimaux
What is next
  Ajout de paramètres pour approfondir le modèle

## Slide 14: US #3: Implémentation des fonctions d’interaction
Objectifs :
  Création de lignes de commandes (create, delete, modify, list, display) pour modèle project et user story
Résultat à la fin du sprint : OK
  9/10 lignes de commandes créées
What is next
  Modifier la méthode d’appel d’un projet (ID, name ?)
  Ligne de commande de « gitus project modify » à implémenter
  Lier une user story à un projet à partir d’une user story

## Slide 15: Contribution du Sprint à la Release

## Slide 16: Contribution du sprint à la release/demo
Fonctionnalités de la release qui ont été développées dans le sprint

## Slide 17: SWOT / Métriques

## Slide 18: SWOT
Faits marquants de la période écoulée | Alertes et difficultés
Manque de temps pour coder le software | Antoine a codé quasiment l’intégralité du soft seul Difficultés à redéfinir les user stories et à donner des limites à ces tâches Emploi du temps différents, difficile de programmer des réunions entre nous
Opportunités | Ressources et dépendances critiques
 | Trouver du temps dans la semaine pour se réunir et/ou travailler en équipe Se former au niveau d’Antoine pour que chaque membre soit indépendant

## Slide 19: Métriques
Vélocité prévue et réalisée
Indice de focalisation
Burnup du projet
Burnup de business value (facultatif, BV à la granularité de l’EPIC)
A mettre à jour pour les sprints à venir

## Slide 20: Les objectifs du prochain sprint

## Slide 21: Objectifs fonctionnels abordés au prochain sprint
Piste de nouvelles fonctionnalités à implémenter pour le prochain sprint :
  Connexion à la base de données via un fichier de configuration (Librairie golang Viper)
  Intégrer tâche dans le modèle (fonctions CLI)

## Slide 22: Engagement de l’équipe
Intitulé | Story points
A compléter avant la diffusion des planches

## Slide 23: Sujets libres

## Slide 24: Merci !

## Slide 25: Demo time (si demo après …)!