## Slide 1: Gitus
9/12 - Rennes
Fin sprint 9/12 / Fin release 9/12
Lancement sprint 18/11

## Slide 2: Planification générale

## Slide 3: Thèmes
Release1
18 novembre
Release 2
9 décembre
Release 3
13 janvier
Release 4
3 février

## Slide 4: Thèmes – focus Release en cours
Release1
Proposer une première version du logiciel avec fonctions basiques (CLI)
Release 2
Correction apportée à la release et réflexion sur le stockage/partage de données
Release 4
Release 5
Release 6
Release1
Release1

## Slide 5: Périmètre de la release en cours

## Slide 6: Objectif de la release
Schéma de fonctionnement à la fin de la release

## Slide 7: Objectif de la démo de release
Description de la démo attendue :
  Vérification des nouvelles fonctionnalités du logiciel Gitus grâce à l’interface CLI
    Titre des stories
    Ergonomie des commandes
    Ajout d’un auteur pour une user story et un projet

## Slide 8: Bilan du sprint

## Slide 9: Nous nous étions engagé sur 39 points
Intitulé | Story points
Spécification de l'architecture d'un projet | 13
Création de la base de données | 13
Gestion de l'affichage des données | 8
Implémentation des fonctions d’interaction | 5

## Slide 10: Bilan - Nous avons réalisé… 31 points
Intitulé | Story points
Ajouter un auteur lors de la création d’un élément | 3
Passage de base de données en SQLite | 5
Renommage des commandes de façon ergonomique | 1
Génération d’un titre aléatoire pour les Userstory | 3
Génération d’un ID unique | 3
Réflexion sur le partage/stockage des données | 5
Ajout de la commande gitus story link | 3
Ajout de la commande gitus project modify | 1
Ajout des commandes cobra liées au modèle Task | 8
Affinage des paramètres des fonctions | 1

## Slide 11: US #1: Passage de base de données en SQLite
Objectifs :
  Utilisation d’une base de données plus souple que mySQL :
Résultat à la fin du sprint : OK
  Driver SQLite pour Golang décrit en C compilé
What is next
  Répond aux besoins du client ?

## Slide 12: US #2: Réflexion sur le partage/stockage des données
Objectifs :
  Spike Git Bug
  Recherche d’une gestion de l’historique des actions réalisées
Résultat à la fin du sprint : OK
  4 solutions possibles
What is next
  attente des usecases/spécifications clients pour déterminer la solution finale

## Slide 13: US #3: Génération d’un ID unique
Objectifs :
  Générer un ID unique pour gérer la décentralisation
Résultat à la fin du sprint : OK
  ID long
What is next
  Manipulation des US par leur ID (complet ou 3e caractères cf. Docker)
  Manipulation des US par leur nom

## Slide 14: US #4: Génération d’un titre aléatoire pour les Userstory
Objectifs :
  Générer un titre aléatoire pour les US en s’inspirant de ce qui est fait pour Docker
Résultat à la fin du sprint : OK
  Nom rigolo

## Slide 15: Contribution du Sprint à la Release

## Slide 16: SWOT / Métriques

## Slide 17: SWOT
Faits marquants de la période écoulée | Alertes et difficultés
 | Manque de spécifications pour déterminer les limites du projet Difficulté de se projeter à l’avenir et établir le contenu du sprint suivant
Opportunités | Ressources et dépendances critiques
 | Usecases/spécifications

## Slide 18: Métriques
Vélocité prévue et réalisée : 23 / 33
Indice de focalisation
Burnup du projet
Burnup de business value (facultatif, BV à la granularité de l’EPIC)

## Slide 19: Les objectifs du prochain sprint

## Slide 20: Objectifs fonctionnels abordés au prochain sprint
Piste de nouvelles fonctionnalités à implémenter pour le prochain sprint :
  Configuration utilisateur avec un fichier d’initialisation
  Stockage et partage des données

## Slide 21: Engagement de l’équipe
Intitulé | Story points
A compléter avant la diffusion des planches

## Slide 22: Merci !

## Slide 23: Demo time (si demo après …)!